Приложение № 3

Поминутный план подготовки и проведения бала DRO

Операционный период с 00:00 06 декабря по 14:00 09 декабря

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время начала | Время завершения | Мероприятие | Ответственная функция | Ответственный | Кто вовлечен | Место проведения | Отметка о времени реализации |
| **06 декабря (среда)** | | | | | | | |
| 00:00 |  | Прибытие грузовой фуры с оборудованием (свет, экран) | Режиссерско-постановочная группа | Яхнова И | Сторож | Школа  Танцевальный зал |  |
| 00:00 | 02:00 | Выгрузка оборудования из фуры в танцевальный зал | Режиссерско-постановочная группа | Яхнова И | Дежурная бригада | Школа  Танцевальный зал |  |
| 02:00 | 02:50 | Размещение технической группы (8 человек) | Размещение | Дурова М | ? | Петропавловка ММД -5  Студия - 4 |  |
| 02:50 | 03:00 | Питание технической группы | Питание | Дурова М | ? | Петропавловка ММД |  |
| 03:00 | 04:20 | Выезд автомобиля для встречи Главного хореографа Зотовой И, Шубского М и Осетровой И. | Транспортировка | Приходько В | Гуреев К | Тюхтят |  |
| 05:30 | 05:50 | Выезд транспорта для встречи команды Лицей 9 (30 человек) на вокзале Курагино | Транспортировка | Приходько В | Гуреев К | Рощинский- Курагино | Водитель  Владимир Георгиевич 89080219882 |
| 04:30 | 04:35 | Встреча гостей у поезда | Транспортирвка | Приходько В | Гуреев К | Ст. Курагино |  |
| 04:35 | 06:15 | Транспортировка Зотовой, Шубского и Осетровой | Транспортировка | Приходько В | Гуреев К | Курагино- Петропавловка |  |
| 06:00 | 08:00 | Транспортировка команды Лицей 9 | Транспортировка | Приходько В |  | Курагино-Гуляевка |  |
| 06:15 | 06:30 | Размещение Зотовой И и Осетровой И, Шубский М | Размещение | Дурова М | Гуреев К | Петропавловка  Даровских -1  Никитины-2 |  |
| 08:00 | 08:20 | Размещение гостей лицей 9 | Волонтеры | Метелкина К | Волонтер-атташе | Гуляевка Мира, 2 В |  |
| 08:20 | 08:50 | Приветственный чай для Лицей 9 | Питание | Дурова М | Волонтер-атташе | Гуляевка Мира, 2 В |  |
| 08:20 | 22:00 | Монтаж экрана | Режиссерско-постановочная группа (РПГ) | Яхнова И | Пасечник Г  Козлов А | Танцевальный зал |  |
| 08:20 | 22:00 | Монтаж света | Режиссерско-постановочная группа (РПГ) | Яхнова И | Пасечник Г  Козлов А | Танцевальный зал |  |
| 08:20 | 08:40 | Монтаж звука по временной схеме для репетиций танцоров в рекреации и в актовом зале | Режиссерско-постановочная группа (РПГ) | Яхнова И | Пасечник Г | Танцевальный зал |  |
| 08:40 | 09:00 | Транспортировка гл. режиссера Антипова М. и гл. хореографа Зотовой И. | Транспортировка | Приходько В | Гуреев К | Тюхтят-Петропавловка |  |
| 09:00 |  | Прибытие на объект гл. режиссера Антипова М. и гл. хореографа Зотовой И. | РПГ | Гуреев К | Яхнова И  Лаптева Ж | Школа |  |
| 09:00 | 12:00 | Репетиция – просмотр артистов концертной программы (часть 1) | РПГ | Антипов М  Лаптева Ж  Гуреев К | Пасечник Г | Актовый зал | Составить график |
| 09:20 | 09:40 | **Завтрак** для РПГ (11 чел) | Питание | Дурова М | Пивоварова | Школа  столовая |  |
| 11:00 | 11:30 | Транспортировка команды Лицей 9 | Транспортировка | Приходько | Гуреев К  Радостева А | Гуляевка- школа аварийный выход |  |
| 11:30 | 12:00 | **Завтрак** для команды Лицей 9 (31 человек) | Питание | Дурова М | Пивоварова | Школа  столовая |  |
| 12:00 |  | Прибытие танцевальных команд Петропавловской школы (3 команды) | Участники | Бабичева И | Зотова И | Школа аварийный выход со стороны котельной |  |
| 12:00 | 14:30 | Монтаж оборудования для перфоманса | Мастера | Пяткова Е | Пасечник Г  Троицких А | Актовый зал |  |
| 12:00 | 15:30 | Репетиции полонеза и прохода в зал танцевальных команд Красноярска и Петропавловки | Участники | Бабичева И | Зотова И  Антипов М | Танцевальный зал |  |
| 14:00 | 16:00 | Работа центра аккредитации | Аккредитация | Бабичева И | Волонтер | Приемная | Пройти всем аккредитацию |
| 14:30 | 16:00 | Репетиция – просмотр артистов концертной программы (часть 2) | РПГ | Антипов М  Лаптева Ж  Гуреев | Пасечник Г | Актовый зал |  |
| 15:30 | 16:00 | **Обед** РПГ (10 человек) и команд Лицей 9, | Питание | Дурова М | Пивоварова Е  Гуреев К.  Волонтер-атташе | Столовая |  |
| 15:30 |  | Убытие команд Петропавловской | Участники | Бабичева И | Волонтер-атташе | Парковка |  |
| 16:30 | 18:30 | Репетиции перфоманса «Боярыня Морозова» | Мастера | Пяткова Е | Пасечник Г  Шаронов И  Бабичева И  Волонтер-атташе | Актовый зал |  |
| 18:30 | 19:00 | Транспортировка команды Лицей 9 | Транспортировка | Приходько В | Дурова М | Школа-Гуляевка | Автобус Черемшанской СОШ 20 |
| 19:00 | 19:30 | **Ужин** команды Лицей 9 и РПГ | Питание | Дурова М | Волонтер-аташе | Гуляевка |  |
| **07 декабря (четверг)** | | | | | | | |
| 02:50 | 04:20 | Выезд транспорта для встречи артистов (Овчаренко Д и Скокова М) на вокзале Курагино | Транспортировка | Приходько В | Пацевич В | Петропавловка |  |
| 04:30 | 04:35 | Встреча гостей у поезда | Волонтеры | Метелкина К | Пацевич В | Ст. Курагино |  |
| 04:35 | 06:00 | Транспортировка Овчаренко Д и Скокова М | Транспортировка | Приходько В | Пацевич В | Курагино- Петропавловка |  |
| 06:00 | 06:30 | Размещение гостей Овчаренко Д и Скокова М  (2 человека) | Размещение | Дурова М | Пацевич В | Петропавловка Даровских -2 |  |
| 08:00 | 13:00 | Монтаж экрана (завершение) | Режиссерско-постановочная группа (РПГ) | Яхнова И | Пасечник Г  Козлов А | Танцевальный зал |  |
| 08:00 | 13:00 | Монтаж света (завершение) | Режиссерско-постановочная группа (РПГ) | Яхнова И | Пасечник Г  Козлов А | Танцевальный зал |  |
| 08:30 | 09:00 | Транспортировка команды Лицей 9 | Транспортировка | Приходько В | Бабичева И | Гуляевка-Петропавловка | Автобус Черемшанской СОШ 20 |
| 09:00 | 09:20 | Размещение команды Лицей 9 в раздевалке | Сервисы на объекте | Полегаева М | Волонтер-атташе | Школа  Раздевалки спортзала |  |
| 09:00 | 13:00 | Монтаж звука на финальную позицию | РПГ | Вышегородский Д | Пасечник Г  Козлов А | Танцевальный зал |  |
| 09:20 | 09:40 | **Завтрак** для команды Лицей 9 (30 человек) и РПГ (15 человек) | Питание | Дурова М | Пивоварова  Волонтер-атташе  Яхнова И | Школа  столовая |  |
| 09:40 | 12:30 | Экскурсионная программа  для команды Лицей 9  Игра в керлинг Лицей 9  Химический квест для Лицей 9  Сеанс одновременной игры в шахматы с Шубским М.П.  Играют Лицей 9 и Петропавловская СОШ 39 | Участники | Дурова М.  Волонтер-атташе | ???  Дуньков Ф  Сипченко А  Метелкина К  Шубский М | Мастерские  Площадка для керлинга  Кабинет химии  БИЦ |  |
| 09:40 | 12:30 | Экскурсионная программа для Антипова М Зотовой И, Овчаренко Д и Скокова М, Осетровой И Шубский М | РПГ | Яхнова И | Дурова М  Идрисова Л  Гуреев К | мастерские |  |
| 10:00 | 16:00 | Работа центра аккредитации | Аккредитация | Бабичева И | Волонтер | приемная |  |
| 12:30 | 14:00 | Репетиция перфоманса (Лицей 9 и Петропавловка) | Мастера | Пяткова Е | Бабичева И.  Волонтер атташе | Актовый зал |  |
| 11:00 | 11:45 | Репетиция балетной группы на танцполе | РПГ | Лаптева Ж | Антипов М | Танцевальный зал |  |
| 12:30 | 13:30 | Вынос лишней школьной мебели из кабинетов начальной школы | Персонал школы | Беляев О | Дежурная группа | Кабинеты начальной школы |  |
| 12:00 | 12:45 | Репетиция вокалистов под оркестр | Лаптева Ж | Лаптева Ж |  | Сельский клуб |  |
| 12:30 | 13:00 | Прибытие и размещение команд Петропавловской и Черемшанской школ | Участники | Бабичева И | Полегаева М | ? |  |
| 12:45 | 13:30 | Репетиция Овчаренко Д и Скокова М под оркестр | РПГ | Зотова И  Гуреев К | Дурова М | Сельский клуб |  |
| 12:50 | 13:00 | Проверка готовности всего технического оснащения: свет, звук, инсталляция | РПГ | Яхнова И | Гуреев К  Пасечник Г  Антипов М  Зотова И | Танцевальный зал |  |
| 13:00 | 14:30 | Репетиции танцевальных команд по 20 минут: Петропавловка1, 2, 3 Черемшанка | Участники | Бабичева И | Вышегородский Д. оператор экрана  Хореографы команд  Зотова И  Овчаренко Д и Скокова М | Танцевальный зал |  |
| 13:30 | 19:00 | Оформление пространств шоуруммов:  Музыкальная – литературная гостиная  Игровая комната  Крестьянско-купеческий быт  Салон красоты  Фото-зон | ФН «Мастера» | Маркова И | Пяткова Е  Сайфутдинова Ю.  Полегаева М  Денисова Т | Кабинеты начальной школы |  |
| 13:30 | 14:30 | **Обед** РПГ (15 человек) и команд Лицей 9 и | Питание | Дурова М | Пивоварова Е  Гуреев К.  Волонтер-атташе | Столовая |  |
| 13:30 | 13:45 | Транспортировка профессиональных танцоров Овчаренко Д и Скокова М на объект | Транспортировка | Приходько В |  | Клуб-школа |  |
| 14:30 | 17:30 | Репетиции танцевальных команд (полонез + репетиция Лицей 9 + Овчаренко Д и Скокова М) | Участники | Бабичева И  Зотова И  Танцевальная пара | Яхнова И  Вышегородский  Антипов М  Лаптева Ж | Танцевальный зал | Нужен график репетиций |
| 14:00 | 17:00 | Перестановка мебели в учебных аудиториях 2 этажа. Оформление гримерок для команд | Персонал | Козлов А  Троицких А | Беляев О | 2- этаж  кабинеты |  |
| 17:00 | 19:00 | Репетиция перфоманса | Мастера | Пяткова Е | Бабичева И | Актовый зал |  |
| 17:15 |  | Отбытие команд Петропавловской и Черемшанской школ | Участники | Бабичева И |  | Парковка |  |
| 17:30 | 19:00 | Саунд-чек и репетиции для артистов на сцене | РПГ | Антипов М  Лаптева Ж | Яхнова И | Танцевальный зал |  |
| 17:30 | 19:00 | Заседание штаба оргкомитета  Сверка DRS на 08 декабря | Руководитель проекта | Гуреев К | Все ФН  Руководитель КЦО | Штаб  (учительская) |  |
| 17:30 | 20:30 | Транспортировка Зотовой И в аэропорт | Транспортировка | Приходько В | Торлопов С | Школа- аэропорт |  |
| 19:00 | 19:30 | **Ужин** команды Лицей 9, РПГ | Питание | Дурова М |  | Столовая |  |
| 19:30 | 20:00 | **Ужин** Антипов, Осетрова, Шубский, Овчаренко Д и Скокова М | Питание | Дурова М | Цанкова П | Кафе |  |
| 19:30 | 20:00 | Транспортировка команды Лицей 9 до места проживания | Транспортировка | Приходько В | Волонтер-атташе | Петропавловка-Гуляевка |  |
| **20:00** |  | Сдача объекта на охрану до 08:00 | Безопасность | Власов А. | Гуреев К | Вахта | Опечатываем двери |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **08 декабря (пятница)** | | | | | | | |
| **08:20** | **08:30** | **Взятие объекта под охрану ЧОП** | **Безопасность** | **Власов А.Е** | **Дежурный сторож**  **Вахтер** | **Вахта** |  |
| **08:30** | **20:00** | **Вход в здание только по аккредитационным бейджам** | **Безопасность** | **Власов А** | **Вахтер**  **Дежурный сторож** | **1.Вахта**  **2. Вход для участников** |  |
| 08:30 | 09:00 | Транспортировка команды Лицей 9 | Транспортировка | Приходько В | Бабичева И | Гуляевка-Петропавловка |  |
| 08:40 | 09:00 | Транспортировка гл. режиссера Антипова М., Овчаренко Д и Скокова М | Транспортировка | Приходько В | Гуреев К | Тюхтят-Петропавловка |  |
| 09:00 |  | Прибытие на объект гл. режиссера Антипова М. Овчаренко Д и Скокова М | РПГ | Гуреев К | Яхнова И  Лаптева Ж | Школа |  |
| 09:00 | 09:15 | Настойка звука, света, экрана | РПГ | Яхнова И | Гуреев  Антипов  Лаптева | Танцевальный зал |  |
| 09:00 | 09:15 | Транспортировка Осетровой И, Шубского М | Транспортировка | Приходько В | Гуреев К |  |  |
| 09:20 | 09:40 | **Завтрак** для команды Лицей 9 (30 человек) и РПГ (15 человек), гостей (2 человека) | Питание | Дурова М | Пивоварова  Яхнова  Волонтр-атташе | Школа  столовая |  |
| 09:30 | 09:40 | Прибытие волонтеров на объект | Волонтеры | Метелкина К |  | Школа |  |
| 09:40 | 10:00 | Брифинг волонтеров, расстановка волонтеров по позициям | Волонтеры | Метелкина К |  | Школа рекреация 1 этажа |  |
| 10:00 | 13:00 | Работа площадки керлинг | Участники | Бабичева И | Шерстобитов Д  Волонтер –керлингист Дуньков Ф | Площадка для керлинга |  |
| 9:15 | 11:00 | Саунд чек артистов | Гл. режиссер | Антипов М  Лаптева Ж | Звукооператор  Свето-оператор  Оператор экрана | Танцевальный зал |  |
| 8:30 | 15:00 | Работа центра аккредитации | Аккредитация | Бабичева И | Астафьева Т | Рекреация 1 этажа |  |
| 10:30 | 11:00 | Прибытие автобусов с командами из пяти школ | Участники | Бабичева И | Приходько В | Перехватывающая парковка |  |
| 10:35 | 11:25 | Размещение команд в гримерных комнатах | Сервисы на объекте | Полегаева М | Волонтеры-атташе | Кабинеты второго этажа |  |
| 11:00 | 13:15 | Генеральная сводная репетиция танцевальных команд | Гл. хореограф | Гл. хореограф  Антипов М.  Лаптева Ж | Бабичева И.  Волонтеры-атташе  Звукооператор  Свето-оператор  Оператор экрана | Танц-зал  Рекреации 1 и 2 этажа |  |
| 11:30 | 20:00 | Работа видеографа съемки бала и фотографа бала, оператора прямой транслации | Балахонова А | Балахонова А | Бабичева И | Школа |  |
| 11:30 | 11:45 | Прибытие и размещение Кузнецовой +1, Модиной и Репиной | Взаимодействие с госорганами | Идрисова Л | Дурова М | Петропаловка  Белов |  |
| 12:00 | 15:30 | Работа салона красоты | Сервисы на объекте | Полегаева М | Маркова И | Канцелярия |  |
| 13:15 | 14:30 | Репетиции танцевальных команд на танцполе по графику: Березовка, Ирба, Кордово, Роща, (15 минут на команду) | Участники | Бабичева И | Хореографы команд  Волонтеры -атташе | Танцевальный зал |  |
| 13:30 | 14:00 | **Обед** для режиссерско-постановочной группы, оркестра и оргкомитета, волонтеров, Партнерство | Питание | Дурова М | Яхнова И  Хетемова Н  Метелкина К | Столовая  Штаб (для оргкомитета) |  |
| 14.00 | 14:30 | **Обед** для всех делегаций школ, кроме танцевальных команд: Березовка, Ирба, Кордово, Роща, | Питание | Дурова М | Бабичева И | Столовая |  |
| 14:30 | 15:00 | **Обед** для танцевальных коллективов и других членов приезжих команд: Березовка, Ирба, Кордово, Роща | Питание | Дурова М | Бабичева И | Столовая |  |
| 14:30 | 16:00 | Саунд чек оркестра | РПГ | Лаптева Ж | Яхнова И | Танцевальный зал |  |
| 14:30 | 16:00 | Резервное время для репетиции перфоманса | Мастера | Пяткова Е | Шаронов И | Актовый зал |  |
| 15:30 | 15:50 | Перестановка мебели под мастер-класс по каллиграфии | Сервисы на объекте | Полегаева М | Маркова И  Козловская О | Канцелярия |  |
| 15:30 | 17:30 | Прибытие пожарной машины | Взаимодействие с госорганами | Идрисова Л | Власов А | Парковка у котельной |  |
| 15:30 | 19:00 | Работа буфета | Питание | Дурова М | Неронова А | Столовая |  |
| **15:30** |  | Открыт вход №2 для участников бала | ФН Безопасность | Власов А | Бабичева И | Вход №2 |  |
| 15:30 | 16:30 | Приход участников бала | ФН Участники | Бабичева И | Власов А | Вход №2 |  |
| 15:40 | 16:20 | Прибытие ВИП гостей на собственном транспорте | ФН Взаимодействие с госорганами | Идрисова Л | Гуреев К | Вход №1 | График прибытия уточнить и внести корректировки |
| 15:40 | 16:40 | Знакомство ВИП гостей со школой | ФН Взаимодействие с госорганами | Идрисова Л  Гуреев К  Гороховская Г  Мамрикова Т | Гуреев К | Приемная |  |
| **16:00** | 16:45 | Работа всех шоу руммов | ФН  Мастера | Мастера | Маркова И  Пяткова Е | Шоу руммы  1 этаж |  |
| 16:00 | 16:30 | Резервное время для саунд чека | РПГ | Лаптева Ж | Яхнова И | Танцевальный зал |  |
| 16:30 | 16:45 | Построение танцевальной команды Петропавловка 1 в рекреациях второго этажа | Участники | Бабичева И | Главный хореограф | Рекреации 2 этажа |  |
| 16:30 | 16:40 | Вынос колонок с флешками для музыкального сопровождения передвижения танцевальных команд | РПГ | Яхнова И | Пасечник Г  С.Эрбес | Рекреации 1 этажа лестницы |  |
| **16:50** | 17:00 | Начало движения танцевальных команд | Участники | Бабичева И | Гл. хореограф  Волонтеры атташе  Лаптева Ж | Лестницы и коридоры 1 этажа |  |
| **16:50** |  | Готовность всех технических служб и оркестра в зале | РПГ | Яхнова И | Лаптева Ж  Антипов М | Танцевальный зал |  |
| **17:00** | 19:40 | Программа бала | РПГ | Антипов М  Лаптева Ж  Гл. хореограф  Яхнова И |  | Танцевальный зал |  |
| 17:10 | 17:20 | Выход на сцену для приветствия ВИП | Взаимодействие с госорганами | Идрисова И | Гуреев К | Танц зал |  |
| 17:30 | 19:00 | Работа шоуруммов (продолжение) | Мастера | Маркова И | Сипченко А | Начальная школа и лабор химии |  |
| 17:45 | 18:40 | Перфоманс «Боярыня Морозова» | Мастера | Пяткова Е | Пасечник Г | Актовый зал |  |
| 17:50 | 18:40 | Кофе, чай пауза для оркестра | Питание | Дурова М | Яхнова И | Столовая |  |
| 19:40 | 19:50 | Выход участников на улицу | Участники | Бабичева И | Все службы | Школьный двор |  |
| 19:40 | 19:45 | Выставление мобильных колонок на улице, флешка с записью «Вальс цветов» Чайковского | РПГ | Пасечник Г |  | В районе керлинга |  |
| 19:55 | 20:00 | Запуск фейерверка «Вальс цветов» | Эрбес А | Эрбес А | Безопасность  ЧОП  Власов  Пасечник | За котельной  В районе керлинга зрители |  |
| 20:00 | 20:30 | Отъезд команд школ на автобусах домой | Участники | Бабичева И | Приходько В.  Волонтеры-атташе | Парковка |  |
| 20:15 | 20:30 | Отъезд ВИП гостей | Гуреев К | Гуреев К | Идрисова Л | Парковка- дом А.Нероновой |  |
| 20:30 | 21:00 | Транспортировка команды Лицей 9 на ужин | Транспортировка | Приходько В | Дурова М | Парковка-кафе Гуляевка |  |
| 20:30 | 21:45 | Ужин ВИП гостей, Антипов М.  Овчаренко Д и Скокова М | Гуреев К | Гуреев К | Дурова М  Неронова А | дом А.Нероновой |  |
| 20:30 | 21:15 | Ужин водителей ВИП | Питание | Дурова М | Идрисова | Кафе Цанковых |  |
| 21:00 | 21:30 | **Ужин** команды Лицей 9 | Питание | Дурова М |  | Гуляевка |  |
| 21:45 | 01:00 | Транспортировка Антипова М. до автовокзала г. Абакана | Транспортировка | Приходько В | Пацевич В  Яхнова И | Петропавловка- Абакан |  |
| 21:30 | 23:00 | Сбор информации о приезде команд до своих сел | Участники | Бабичева И |  | КЦО |  |
| **09 декабря (суббота)** | | | | | | | |
| 06:00 | 10:00 | Демонтаж экрана, света, звука | РПГ | Пасечник  Обсуживающий персонал школы |  | Школа |  |
| 08:00 | 08:30 | **Завтрак** делегации Партнерство, Осетрова И, Овчаренко Д и Скокова М, | Питание | Дурова М |  | ? |  |
| 08:30 | 10:00 | Транспортировка делегации Партнерство, Осетрова И, Овчаренко Д и Скокова М, | Гуреев | Гуреев | Дурова | Петропавловка-Гора |  |
| 09:00 | 09:30 | **Завтрак** у делегации Лицей 9 | Питание | Дурова М | Волонтер-атташе | Гуляевка |  |
| 10:00 | 12:30 | Экскурсия на Горе для делегации Партнерство, Осетрова И, Шубский М. Овчаренко Д и Скокова М, | Дурова М | Дурова М | Гуреев К | Гора |  |
| 10:30 | 12:00 | Транспортировка делегации Лицей 9 на экскурсию на гору | Транспортировка | Приходько В | Волонтер-атташе | Гуляевка-Гора |  |
| 10:00 | 12:00 | Демонтаж оформления шоу руммов и фотозон | ФН «Мастера» | Пасечник  Обсуживающий персонал школы |  | Школа |  |
| 12:00 | 14:30 | Экскурсия для делегации Лицей 9 на Горе | Дурова М | Дурова М | Волонтер-атташе | Гора |  |
| 12:00 | 13:30 | Транспортировка гостей до Петропавловки | Гуреев К | Гуреев К |  | Гора-Петропавловка |  |
| 13:30 | 14:30 | **Обед** для делегации Партнерство, Осетрова И, Шубский М., Овчаренко Д и Скокова М, | Питание | Дурова М | Гуреев К | Петропавловка |  |
| 14:30 |  | Выезд в Красноярск делегации Партнерство | Взаимодействие с госорганами | Идрисова Л | Гуреев К | Кафе |  |
| 14:30 | 19:00 | Свободное время для Осетрова И, Шубский М., Овчаренко Д и Скокова М | РПГ | Яхнова И | Дурова М |  |  |
| 14:30 | 15:15 | **Обед** для делегации Лицей 9 | Дурова М | Дурова М | Волонтер-атташе | Гора |  |
| 15:30 | 17:00 | Транспортировка делегации Лицей 9 до Гуляевки | Транспортировка | Приходько В | Волонтер-атташе | Гора- Гуляевка |  |
| 17:00 | 18:00 | Подготовка делегации Лицей 9 к выезду | Участники | Бабичева И | Волонтер-атташе | Гуляевка |  |
| 18:00 | 20:00 | Транспортировка Делегации Лицей 9 до вокзала | Транспортировка | Приходько В | Бабичева И | Гуляевка- Курагино |  |
| 19:00 | 20:50 | Транспортировка Осетрова И, Шубский М., Овчаренко Д и Скокова М на вокзал | Транспортировка | Приходько | Гуреев К | Петропавловка - Вокзал |  |